## Feuil1
ETU2064 | RAVELOMANANA Christelle
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Création maquette | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Conception | Création MCD | Base de donnée | 50 | 40 | 0 | 100%
Conception | Script sql | Base de donnée | 20 | 20 | 0 | 100%
connexion | Admin_login | métier | 15 | 15 | 0 | 100%
connexion | Client_login | métier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion vol | Modification |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Recherche multicritère |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion vol | Tri colonne |  | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion vol | Pagination |  | 60 | 45 | 45 | 50%
Gestion vol | Ajout avion |  | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion avion | Liste |  | 20 | 20 | 10 | 66.67%
Gestion avion | Ajout avec upload image |  | 45 | 40 | 0 | 100%
Gestion avion | Suppression |  | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion avion | Modification |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Gestion avion | Recherche multicritère |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Webservice |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Liste |  | 20 | 5 | 15 | 25%
Proposition Piste | Export Excel |  | 30 | 0 | 30 | 0%
Proposition Piste | Export PDF |  | 45 | 30 | 15 | 66.67%
Gestion client | Global |  | 180 | 0 | 180 | 0%
|  |  | 730 | 340 | 415 | 45.03%