## Feuil1
Nom: RAKOTONIRINA Liantsoa
ETU: 1608
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Login | login | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
|  | Intégration | 10 | 10 | 0 | 100%
CRUD élément de base | CRUD artiste | Affichage | 20 | 30 | 0 | 100%
|  | Métier | 20 | 30 | 0 | 100%
|  | Intégration | 35 | 35 | 0 | 100%
| CRUD Sonorisation/Logistique | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Intégration | 15 | 15 | 0 | 100%
| CRUD Lieu | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Intégration | 15 | 15 | 0 | 100%
| CRUD Charge variable(communication,transport) | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Intégration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion devis | CRUD devis artiste | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
|  | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
|  | Intégration | 25 | 25 | 0 | 100%
| CRUD devis location | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100%
| CRUD charge fixe | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Intégration | 15 | 15 | 0 | 100%
| Crud charge variable | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion place | CRUD catégorie place | Affichage | 15 | 20 | 0 | 100%
|  | Métier | 15 | 20 | 0 | 100%
|  | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100%
| CRUD tarif place | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100%
CRUD avec image | CRUD artiste (Ajout image) | Affichage | 30 | 40 | 0 | 100%
|  | Métier | 40 | 50 | 0 | 100%
|  | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100%
| CRUD place(Ajout image) | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
|  | Métier | 40 | 40 | 0 | 100%
|  | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100%
PDF | Générer PDF(itext) | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Métier | 45 | 60 | 0 | 100%
|  | Intégration | 20 | 30 | 0 | 100%
| Générer PDF(changement méthode) | Affichage | 50 | 60 | 0 | 100%
|  | Métier | 30 | 30 | 0 | 100%
|  | Intégration | 50 | 60 | 0 | 100%
Taxe | Paramétrage taxe | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100%
Vente place | CRUD place vendu | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Intégration | 20 | 20 | 0 | 100%
Statistique | Calcul (recette,bénéfice,dépense) | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
|  | Métier | 30 | 30 | 0 | 100%
|  | Intégration | 10 | 10 | 0 | 100%
| Diagramme dépense spectacle | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Métier | 30 | 30 | 0 | 100%
|  | Intégration | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | 1095 | 1190 | 0 | 100%
*Valeur en Minutes
Estimation | 1095
Temps passé | 1190
Reste à faire | 0